## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
8 Неделя | Созданы прототипы всех игровых элементов; создан MVP
12 Неделя | Пройдена предзащита
13 Неделя | Работа над дизайном завершена, код игры отлажен и завершён
19 Неделя | Проект защищён
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед
Инициирование
2024-01-01 | Формирование команды | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-02-19 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2024-02-01 | Выбор идеи продукта | Вся команда | 1 неделя | 2024-02-19 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
Анализ
2024-01-02 | Определение проблемы | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 2024-02-26 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-02-02 | Выявление целевой аудитории | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 2024-02-26 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-03-02 | Конкретизация проблемы | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 2024-02-26 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-04-02 | Составление таблицы рисков | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-02-26 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2024-04-02 | Анализ аналогов | Нажимов И.Ш. | 2 недели | 2024-03-04 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2024-05-02 | Определение платформы и стека для продукта | Нажимов И.Ш. | 2 недели | 2024-03-11 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2024-06-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 2024-03-11 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2024-07-02 | Формулирование технического задания | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 2024-03-11 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2024-08-02 | Определение платформы и стека продукта | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-09-02 | Формулировка цели | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-10-02 | Формулирование требований к продукту | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
Проектирование
2024-01-03 | Разработка сценариев использования системы | Нажимов И.Ш. | 2 недели | 2024-03-11 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2024-02-03 | Прототипы рыб | Чернявская С.В. | 1 неделя | 2024-03-11 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2024-03-03 | Прототипы интерфейсов главного меню и игровых полей | Чернявская С.В. | 2 недели | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2024-04-03 | Создание образа главного героя | Чернявская С.В. | 1 неделя | 2024-03-18 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2024-05-03 | Отбор функций для игры | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 2024-03-25 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2024-06-03 | Прототипы интерфейсов настроек, шпаргалок и статистики | Чернявская С.В. | 2 недели | 2024-04-01 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 8 нед
Разработка MVP
2022-01-03 | Написание кода для главного меню | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 2024-03-25 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-02-03 | Написание кода для уровней каждого типа | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 2024-04-01 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2024-03-03 | Написание кода шпаргалок | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 2024-04-08 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2026-04-03 | Тестирование приложения | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 2024-04-08 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
Подготовка к предзащите
2022-01-04 | Оформление MVP | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-04-15 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2022-02-04 | Написание отчета | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-04-22 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2022-03-04 | Оформление презентации | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 2024-04-22 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2022-04-04 | Прохождение предзащиты | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 2024-04-29 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
Разработка итогового продукта
2024-01-05 | Создание меню настроек | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 2024-04-15 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2024-02-05 | Создание итоговых вариантов интерфейсов | Чернявская С.В. | 3 недели | 2024-04-15 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2024-03-05 | Создание итоговых вариантов прочих элементов | Чернявская С.В. | 2 недели | 2024-04-22 | bar: Временные рамки проекта 10 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2024-04-05 | Написание кода для всех уровней | Христолюбов Д.А. | 2 недели | 2024-04-22 | bar: Временные рамки проекта 10 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2024-05-05 | Финальное тестирование и исправление ошибок | Христолюбов Д.А. | 2 недели | 2024-05-06 | bar: Временные рамки проекта 12 нед to Временные рамки проекта 13 нед
Подготовка к защите, защита
2024-01-06 | Написание итогового отчёта | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 2024-05-13 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-02-06 | Проверка работы продукта | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 2024-05-13 | bar: Временные рамки проекта 13 нед
2024-03-06 | Оформление итоговой презентации | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 2024-05-20 | bar: Временные рамки проекта 14 нед
2024-04-06 | Защита проекта | Медведев Ф.Л. | 5 недель | 2024-05-27 | bar: Временные рамки проекта 15 нед to Временные рамки проекта 19 нед