## Sheet1
| Риск | Вероятность | Степень опасности | Возможные последствия | Методы решения
1 | Выход из проекта одного из участников либо полный и категоричный отказ от работы | Низкая | Высокая | Полная/ частичная потеря работоспособности команды | Предупредить всех участников команды о возможности такой ситуации заранее; если это произойдёт, равномерно распределять работу вылетевшего члена команды на всех
2 | Болезнь либо иная причина временной невозможности выполнять поставленные задачи | Средняя | Средняя | Срыв сроков или некачественное выполнение задач | Равномерно распределить работу на остальных членов команды
3 | Куратор отклонит первоначальную концепцию игры | Высокая | Средняя | Начало разработки будет отложено на неопределённый срок | Собраться с командой и придумать альтернативную концепцию, если куратор что-то подскажет, то опираться при этом на его советы
4 | Куратор отклонит какой-либо текущий этап разработки | Средняя | Средняя | Срыв сроков | В экстренном порядке переделать то,что куратор потребовал исправить
5 | Ответственный за какую-либо задачу не успеет в срок выполнить её | Высокая | Низкая | Срыв сроков | Узнать, из-за чего задача не была выполнена, отталкиваться от этого ответа
6 | Некачественное выполнение задачи | Средняя | Средняя | Срыв сроков и повторное выполнение одной и той же задачи | Более конкретно формулировать задания
7 | Разлад в команде | Низкая | Высокая | Полная/ частичная потеря работоспособности команды | Собраться с командой, обсудить возникшие недопонимания, исходя из этого решить, что делать дальше
8 | Выгорание члена команды | Низкая | Высокая | Срыв сроков, частичная потеря работоспособности команды на неопределённый срок | Поддержать выгоревшего, распределить работу на остальных членов команды
9 | Проблемы с освоением необходимого софта/среды разработки | Средняя | Низкая | Увеличение времени разработки, срыв сроков | Разобраться, в чём конкретно заключается проблема и исходя из этого придумать пути решения